Приложение №2 к приказу № 01-04-002-3 от 13.01 2023 года

План («дорожная карта»)

развития школьного информационно-библиотечного центра МБОУ Ярцевская СОШ №12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Ожидаемые****результаты** | **Ответственные** |
| **I. Организационные мероприятия** |
| 1.1 Изучение нормативных документов и опыта работы других информационных центров. Разработка и утверждение «дорожной карты» программы развития школьного информационно- библиотечного центра | 29.12.2022 | Утверждена Программа развития школьного информационно- библиотечного центра на2022-2025 г. | Педагог-библиотекарь, рабочая группа |
| **II. Нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности****школьного информационно-библиотечного центра** |
| 2.1 Приказ о создании ИБЦ | 13.01.2023 | Приказы, | Директор |
| общеобразовательного учреждения |  | локальные акты, |  |
| должностные |
| 2.2 Создание творческой группы по | 31.12.2023 | Зам.директора по ВР |
| организации деятельности ИБЦ |  | инструкции |  |
| 2.3 Разработка положения об ИБЦ | 13.01.2023 |  | Зам.директора по ВР |
| общеобразовательного учреждения |  |  | Рабочая группа |
|  |  |  | Педагог-библиотекарь |
| 2.4 Обновление должностной | 13.01.2023 |  | Директор |
| инструкции педагога-библиотекаря |  |  |  |
| Обновление локальных актов, | 2023г |  | Зам.директора по ВР |
| иная нормативная и технологическая |  |  | Рабочая группа |
| документация, регламентирующая |  |  | Педагог-библиотекарь |
| деятельность ШИБЦ |  |  |  |
| **III.Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности школьного****информационно-библиотечного центра** |
| 3.1 Обеспечение свободного доступа | В течение | Организация, | Директор, |
| для участников образовательных | всего | подбор и | Педагог-библиотекарь |
| отношений к электронным и | периода | сопровождение |  |
| информационным и электронным |  | информационных |  |
| образовательным ресурсам с учетом |  | электронных |  |
| необходимой защиты авторских и |  | образовательных |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| смежных прав |  | ресурсов |  |
| 3.2 Создание информационныхбанков материалов, актуальных для учебного и воспитательногопроцессов. | в течениевсего периода |  | Организация работы ИБЦ вовзаимодействии со школьными структурами на основе общихпланов. |
| **IV.Совершенствование кадрового обеспечения школьного информационно-библиотечного****центра** |
| 4.1 Участие в семинарах по вопросамшкольных информационно- библиотечных центров. | постоянно |  | Педагог-библиотекарь |
| 4.2 Стимулирование роста мастерстваи квалификации педагога- библиотекаря ИБЦ, через прохождение курсов повышениеквалификации. | Пографику | Повышениеквалификации специалистов ИБЦ | Администрация |
| **V.Материально-техническое и информационно-ресурсное обеспечение школьного****информационно-библиотечного центра** |
| 5.1Анализ текущего состоянияматериально-технического и информационно-ресурсного обеспечения школьной библиотеки и разработка предложений по обновлению инфраструктуры. | 13.01.2023 |  | ДиректорПедагог-библиотекарь |
| 5.2 Модернизация пространства ИБЦ | В течении2023г. | Выделениепространственно- обособленных зон в ИБЦ | ДиректорПедагог-библиотекарь |
| 5.3 Укрепление материальнотехнической базы ИБЦ | По мерепоступлен ия финансов ых средств |  | Директор |
| **VI.Создание банка методических материалов** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Обобщение и систематизацияопыта учителей-предметников,классных руководителей | Систематически | Банкметодическихразработок | Педагог-библиотекарьУчителя-предметники |
| 6.2 Обновление и пополнение фондовИБЦв соответствии с требованиями ФГОС и образовательными программами | постоянно | Отчѐт, мониторинг | Педагог-библиотекарь |
| **VII. Популяризация деятельности школьного информационно-библиотечного центра** |
| 7.1 Ознакомление участниковобразовательного процесса, родителей с деятельностью ИБЦ, через официальный сайт, родительские собрания. | постоянно | Публикации вСМИ, на официальном сайте | Педагог-библиотекарь |
| 7.2 Участие ШИБЦ воВсероссийских и региональных мероприятиях, акциях:* всероссийский конкурс сочинений;
* региональная акция тотального чтения «День чтения»;
* всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»;
* неделя детской книги;
* день словаря (22.11.),

день славянской письменности (24.05.),день русского языка (06.06) и др. | ежегодно | Популяризациячтения среди обучающихся | Педагог-библиотекарьучителя |
| 7.3 Проведение мероприятий попопуляризации и развитию культуры чтения, формированию информационной грамотности, информационной культуры личности, основам информационной безопасности (библиотечные уроки, кружки, клубы и т. п.) | в течениивсего периода | Популяризациячтения среди обучающихся | Педагог-библиотекарь |
| **VIII.Мониторинг и контроль реализации «дорожной карты» развития ИБЦ** |
| 8.1 Ежегодный мониторинг работыИБЦ, проведение анализа деятельности ИБЦ, внесение предложений по ее совершенствованию | 2023-2025гг. | Информационныеи аналитические материалы | ДиректорПедагог-библиотекарь |